Phần 1 : Đề xuất

Cách 1: Dự báo dựa trên Average Velocity lịch sử kết hợp điều chỉnh tỷ lệ  và độ sẵn sàng của PBI , bám sát năng lực thực tế

+ Tính toán trung bình velocity các Sprint gần đây, điều chỉnh theo sự sụt giảm capacity thực tế

+ Con số dự báo : 11 sp

+ danh sách chọn

- pb1 : hẹn giờ đặt xe – 5 SP

- pb3 : gửi sms xe sắp tới  - 3 SP

- pb5 : giao diện chủ đề tết  - 2 SP

Cách 2 :  Bám theo sức ép lịch sử tối đa và đề xuất của Quản lý

+ xem xét áp lực đẩy nhanh tiến độ từ quản lý, cố gắng nhận lượng công việc cao nhất có thể bằng cách đưa vào các PBI lớn chưa hoàn thiện AC

+ Con số dự báo : 18 sp

+ danh sách chọn :

- pb1 : hẹn giờ đặt xe – 5 SP

- pb2 : theo dõi vị trí trên bản đồ  - 13 SP

Phần 2 :So sánh

| Tiêu chí | Cách 1 Dự báo thận trọng theo capacity và PBI | Cách 2 Dự báo tối đa theo dải lịch sử , áp lực quản lý |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (+) phản ánh chính xác việc giảm capacity xuống 186h | (–) bỏ qua sự sụt giảm về thời gian làm việc thực tế và ngày nghỉ của thành viên, gây quá tải. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (+) chọn các PBI có AC đầy đủ, rõ ràng, giúp đội ngũ đạt DoD cao và phục vụ đúng chủ đề | (–) đưa PBI 2 vào dù chưa có AC xử lý mất tín hiệu GPS, dẫn đến rủi ro kẹt việc |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) dễ đồng thuận với PO vì giải thích được logic dựa trên chất lượng PBI | (–) khó thuyết phục PO vì bỏ qua PBI lớn |

Phần 3

+ Lựa chọn cách 1

+ Sprint Goal đề xuất: Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế bằng tính năng hẹn giờ đặt xe trước, nhận thông báo SMS tự động khi tài xế sắp đến, giao diện Tết.

+ Danh sách PBI mang vào Sprint Planning: PBI 1,  PBI 3 , PBI 5  - tổng cộng =  10 SP

+ Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý : Velocity là chỉ số đo lường đã hoàn thành dựa trên năng lực thực tế , không phải chỉ tiêu bắt buộc . Với việc capacity giảm còn 186 giờ và có sự thay đổi nhân sự mới, việc ép nhận 20 SP sẽ giảm tỷ lệ Done của đội ngũ.